УТВЕРЖДЕНО

Решением Рогачевского районного  исполнительного комитета от

09.12.2016 №1315

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации на территории Рогачевского района

проекта «Город Рогачев – здоровый город» на 2020 год

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ

| № |  | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести заседания инициативного комитета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана в целях организации межведомственного взаимодействия |  | Март, октябрь | Районный исполнительный комитет (далее райисполком) | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма, отдел экономики Рогачевского райисполкома, ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», ДУП «Санаторий «Приднепровский», Районное объединение профсоюзов, РО БОКК, РК ОО БРСМ, БПЦ |  |
| 2. | Провести заседание координационного Совета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана в целях контроля за ходом выполнения проекта |  | декабрь | Райисполком | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма, отдел экономики Рогачевского райисполкома, ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», Районное объединение профсоюзов, РО БОКК, РК ОО БРСМ, БПЦ |  |
| 3. | Освещать в средствах массовой информации ход выполнения плана мероприятий |  | постоянно | Учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова», районное ведомственное радио, официальный Интернет-сайт райисполкома, КУКП «Рогачевкиновидеосеть» | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова», районное ведомственное радио, КУКП «Рогачевкиновидеосеть» |  |
| 4. | Продолжить размещение социальной рекламы, а также информации в рамках реализации проекта на авто – и ж\д вокзалах, учреждениях здравоохранения, организациях и предприятиях всех форм собственности |  | В течение года | Авто - и ж\д вокзалы, УЗ «Рогачевская ЦРБ», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», кинотеатр «Луч», ДУП «Санаторий «Приднепровский», ООО «Центрсервис», ООО «ЛабораторияСервиса» | Авто - и ж\д вокзалы, УЗ «Рогачевская ЦРБ», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», кинотеатр «Луч», ДУП «Санаторий «Приднепровский», ОАО «Торговый дом «Дружба», «Центрсервис» |  |
| 5. | Обеспечить разработку и тиражирование ежегодного буклета «Профиль здоровья города» в количестве не менее 500 экз. |  | 1полугодие |  | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Принять участие в семинарах, проводимых Министерством здравоохранения Республики Беларусь, управлением здравоохранения, РО БОКК, РК ОО БРСМ и ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  | согласно плану |  | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», РО БОКК, инициативный комитет |  |
| 7. | Провести обучающие семинары для педагогов средних школ города, в рамках реализации профилактических проектов |  | согласно плану | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома |  |
| 8. | Провести обучающие семинары по вопросам организации работы по формированию здорового образа жизни, а также аспектам формирования культуры здоровья для работников здравоохранения, образования и культуры, ответственных специалистов по идеологической работе организаций, предприятий |  | согласно плану | УЗ «Рогачевская ЦРБ», Рогачевский райисполком | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома |  |
| Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организовать проведение акций и дней здоровья, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях формирования здорового образа жизни |  | согласно плану | Авто - и ж\д вокзалы, УЗ «Рогачевская ЦРБ», учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», кинотеатр «Луч», ДУП «Санаторий «Приднепровский», У «Рогачевская СДЮШОР №1», У «Рогачевская СДЮШОР №2» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова», КУКП «Рогачевкиновидеосеть, РКОО БРСМ, волонтеры, РО БОКК |  |
| 10. | Продолжить внедрение рекомендаций для различных групп населения, обеспечить тиражирование и распространение информационных материалов, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», ДУП «Санаторий «Приднепровский» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 11. | Обеспечить укрепление материально-технической базы для организации работы по формированию здорового образа жизни (приобретение цветного принтера) |  | 2 полугодие | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 12. | Продолжить внедрение системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, путем включения в коллективные договора организаций, учреждений, предприятий соответствующих пунктов |  | В течение года | Организации, учреждения, предприятия района | Рогачевское районное объединение профсоюзов, руководители организаций, учреждений, предприятий |  |
| 13. | Провести анкетный опрос с целью оценки осведомленности населения района по вопросам профилактики БСК, с дальнейшим анализом результатов анкетного опроса |  | Ежемесячно | Население города Рогачева | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 14. | Продолжить работу клуба волонтеров «Дорогой здоровья» из числа учащихся старших классов учреждений общего среднего и средне специального образования |  | В течение года | Учреждения общего среднего и средне специального образования | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 15. | Продолжить туристическо-волонтерские поездки учащихся учреждений образования в монастыри, соборы и храмы |  | В течение года | Храм «Покрова святой боргородицы» в а.г. Довск, «Барколабовский монастырь» Быховский район, «Казимировский женский монастырь» Жлобинский район, «Святоникольский мужской монастырь» г. Гомель | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», БПЦ, учреждения образования |  |
| 16. | Обеспечить проведение Единых дней информирования с включением вопросов по ФЗОЖ |  | В течение года | Предприятия, учреждения, организации района | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, УЗ «Рогачевская ЦРБ», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 17. | Обеспечить проведение «Дня трезвости» с ограничением реализации алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива |  | Июль 2020 | Торговые предприятия | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел экономики Рогачевского райисполкома |  |
| 18. | Продолжить проведение родительских собраний в учреждениях образования по вопросам общественной и личной профилактики ВИЧ-инфекции, предупреждения употребления ПАВ у подростков |  | В течение года | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, УЗ «Рогачевская ЦРБ», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», БПЦ |  |
| 19. | Продолжить проведение пеших прогулок, работу секции скандинавской ходьбы при ДСО «Урожай» |  | В течение года | Городской стадион, Зона отдыха «Парк «Озерный», ДУП «Санаторий «Приднепровский» | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», РО БОКК, РО ОО БРСМ, ДСО «Урожай» ДУП «Санаторий «Приднепровский» |  |
| 20. | Обеспечить проведение районных спортивных соревнований, в том числе отраслевых, среди трудовых коллективов, а также учащихся учреждений общего среднего образования соревнования по волейболу, настольному теннису, минифутболу, плаванию |  | Согласно плану | Спортивные сооружения предприятий, учреждений образования | Отделы образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, райком профсоюзов, РООО БРСМ |  |
| 21. | Продолжить ремонт и обустройство основания и бортов хоккейных коробок в микрорайонах для игры в мини-футбол в летний период и заливку катка в зимний период |  | В течение года | Микрорайон № 2, № 3, зона отдыха «ул. Ленина - железнодорожный вокзал» | КЖЭУП «Рогачев», Отделы образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, райкомы профсоюзов, РКОО БРСМ |  |
| 22. | Продолжить распространение среди горожан, в т.ч. пациентов райполиклиники, стационара рекомендации по физической активности, пользе плавания |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ», учреждения питания и торговли всех форм собственности | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», УО «РГПТКС», УО «РГПК» |  |
| 23. | Продолжить работу по заключению договоров на посещение плавательных бассейнов в г. Рогачеве и а.г. Тихиничи учащимися учреждений дошкольного, среднего общего и специального образования, работниками организаций и предприятий |  | В течение года | Учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», ДУП «Санаторий «Приднепровский» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», КЖЭУП «Рогачев», Отделы образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, райкомы профсоюзов, РКОО «БРСМ» |  |
| 24. | Обеспечить строительство огражденных детских игровых площадок при планировке новых микрорайонов и оборудование действующих |  | В течение года | Микрорайон №2, №3 г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев», строительные организации, ЖСПК |  |
| 25. | Исключить из перечня буфетной продукции учреждений образования продукты, вредные для детского здоровья. |  | В течение года | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома |  |
| 26. | Обеспечить обновление и укрепление материально-технической базы учреждений образования (ремонт пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование) помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок и пр.) |  | Согласно плану | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома |  |
| 27. | Организовать проведение конкурса «Самая здоровая школа», «Самая здоровая группа», «Самый спортивный учащийся» |  | Ежегодно | Учреждения общего среднего образования, | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома |  |
| 28. | Провести оценку уровня физической подготовки учащихся в учреждениях образования города |  | декабрь 2019 года | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома |  |
| 29. | Организовать выступления врачей-педиатров, врача - офтальмолога, врача-хирурга и врачей-стоматологов по вопросам здорового питания, профилактики нарушений осанки и снижения остроты зрения, профилактики стоматологических заболеваний среди учащихся начальных классов городских учреждений общего среднего образования и их родителей (работа информационных групп) в соответствии с утвержденным графиком |  | В течение года | Учреждения образования, УЗ «Рогачевская ЦРБ» | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, учреждения образования, УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 30. | Обеспечить проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 31. | Продолжить проведение УЗИ-исследования молочных желез и щитовидной железы |  | В течение года | Организации, предприятия района | РО БОКК, УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 32. | Продолжить проведение выступлений специалистов здравоохранения в трудовых коллективах города в соответствии с утвержденным графиком по проблемам профилактики социально значимых заболеваний (работа информационных групп) |  | Согласно графику | Учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», ДУП «Санаторий «Приднепровский» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», организации, учреждения, предприятия |  |
| 33. | Продолжить разработку рекомендаций, тиражирование и вручение пациентам информационно-образовательной литературы по профилактике онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, стрессов |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 34. | Обеспечить размещение на сайтах организаций здравоохранения, учреждений образования, а также организаций и предприятий информацию о номерах телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций |  | В течение года | Учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК», ДУП «Санаторий Приднепровский», | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», организации, учреждения, предприятия |  |
| 35. | Оптимизировать деятельность отделения медицинской профилактики УЗ «Рогачевская ЦРБ»: улучшение материально-технического оснащения отделения профилактики |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 36. | Продолжить обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 37. | Обеспечить ежегодное рентгенофлюорографическое обследование не менее 98% подлежащего населения, обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 100% |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 38. | Организовать проведение массовых акций по профилактике социально значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, злокачественных новообразований, сахарного диабета, психических расстройств и расстройств поведения, сердечно-сосудистых заболеваний) |  | Согласно графику | Учреждения дошкольного, среднего общего и специального образования, ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Рогачевский МКК»,ДУП «Санаторий Приднепровский» КУКП,У «Рогачевская СДЮШОР №1», У «Рогачевская СДЮШОР №2» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова», КУКП «Рогачевкиновидеосеть», ДУП «Санаторий «Приднепровский» |  |
| 39. | Обеспечить введение электронной амбулаторной карты (электронного паспорта здоровья) |  | 2020-2021 | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 40. | Организовать мониторинг (изучение распространенности) факторов риска развития неинфекционных заболеваний |  | В течение года | УЗ «Рогачевская ЦРБ» | УЗ «Рогачевская ЦРБ», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 41. | Продолжить работу лекториев «Здоровое питание» в учреждения общего среднего образования |  | В течение года | Учреждения общего среднего образования | УЗ «Рогачевская ЦРБ», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 42. | Продолжить выпуск молочной продукции с низким содержанием сахара, жиров, продолжить производство продукции для детского питания |  | В течение года | ОАО «Рогачевский МКК» | Отдел экономики Рогачевского райисполкома, ОАО «Рогачевский МКК» |  |
| 43. | Наладить выпуск хлебобулочной продукции с низким содержанием сахара, жиров. |  | В течение года | ОАО «Гомельхлебпром» филиал Рогачевский хлебозавод | Отдел экономики Рогачевского райисполкома, ОАО «Гомельхлебпром» филиал Рогачевский хлебозавод |  |
| 44. | Организовать товарные зоны для реализации продукции здорового питания (с низким содержанием соли, сахара, жиров) |  | В течение года | Предприятия торговли всех форм собственности | Отдел экономики Рогачевского райисполкома, предприятия торговли всех форм собственности |  |
| 45. | Обеспечить реализацию районных программ, направленных на борьбу против табакокурения, предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма |  | В течение года | Организации, учреждения и предприятия города | Исполнители программ |  |
| 46. | Продолжить реализацию профилактического проекта «В здоровом теле – здоровый дух» для учащихся ГУО «Средняя школа №2 г. Рогачева» |  | 1 полугодие согласно плану | ГУО «Средняя школа №2 г. Рогачева» | ГУО «Средняя школа №2 г. Рогачева», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ» |  |
| 47. | Продолжить реализацию профилактического проекта «Бережем здоровье с детства» для дошкольников ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Рогачева» |  | 1 полугодие согласно плану | ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Рогачева» | ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Рогачева», УЗ «Рогачевская ЦРБ», ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 48. | Разработать и начать реализацию профилактического проекта в трудовом коллективе: «Мы выбираем здоровую жизнь» для сотрудников ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» |  | март -декабрь 2020 | ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» |  |
| 49. | Продолжить проведение мероприятий в рамках реализации областных профилактических проектов «Забота о здоровье сегодня – активное долголетие завтра», «Здоровое поведение – мой выбор», «Своевременная профилактика БСК – залог здоровья» |  | В течение года согласно плану | Население Рогачевского района | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, организации, учреждения, предприятия всех форм собственности |  |
| 50. | Продолжить проведение кинолекториев по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции для учащихся учреждений общего среднего образования |  | В течение года | Учреждения общего среднего образования | Отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, КУКП «Рогачевкиновидеосеть» |  |
| 51. | Обеспечить выделение средств для издания и тиражирования информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, вич-инфекции объектами государственной и иных форм собственности |  | В течение года | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ» организации, учреждения, предприятия | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», организации, учреждения, предприятия всех форм собственности |  |
| 52. | Обеспечить размещение информации, знаков о запрете табакокурения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и выявление случаев курения в подъездах, на лестничных площадках и в иных местах общего пользования многоквартирных жилых домов |  | В течение года | Места общего пользования многоквартирных жилых домов | КЖЭУП «Рогачев», ЖСПК |  |
| 53. | Обеспечить наличие информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения и алкоголизма на объектах государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия |  | В течение года | Объекты государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия | Рогачёвский филиал Гомельского ОПО, объекты торговли и общественного питания, ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |
| 54. | Организовать создание зон, свободных от курения |  | В течение года | Территория города | ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ»,УЗ «Рогачевская ЦРБ», организации, учреждения, предприятия всех форм собственности |  |
| 55. | Обеспечить организацию материального стимулирования лиц, ведущих здоровый образ жизни |  | В течение года | Руководители организаций, учреждений и предприятий города | Руководители организаций, учреждений и предприятий, райкомы профсоюзов |  |
| 56. | Продолжить оборудование стендов «Здоровый образ жизни» на предприятиях и учреждениях всех видов собственности |  | В течение года | Предприятия, организации и учреждения всех видов собственности | Райкомы профсоюзов, руководители организаций, учреждений, предприятий |  |
| 57. | Провести районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда |  | Декабрь | Организации, учреждения предприятия всех форм собственности | Управление по труду, занятости и социальной защите Рогачевского райисполкома |  |
| 58. | Организовать проведение акций: «Чистый лес» и «Посади дерево», месячников по благоустройству |  | Апрель, октябрь | Территория города и района | ГЛХУ «Рогачевский лесхоз», КЖЭУП «Рогачев», отдел ЖКХ, отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома, организации, учреждения и предприятия, районные СМИ |  |
| 59. | Обеспечить обустройство пляжей, зон отдыха в летний период |  | Май - август | Пляжи, зоны отдыха | КЖЭУП «Рогачев» |  |
| 60. | Организовать проведение социологического опроса по вопросам ФЗОЖ, оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта |  | Декабрь | Население Рогачевского района | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» |  |